МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЕДЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

П Р И К А З

25. 06  2026г.                                                                                                № 31

__________________________________________________________________________________________

Об утверждении Дорожной карты по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2026/2027 учебном году

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа  министерства образования и науки Чеченской Республики от 09.05.2026 года № 653-п,  приказа №33 от 26.05.2026года  МУ «Веденский РОО», а также в целях выявления   развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной ( научно- исследовательской деятельности) и пропаганды научных знаний

ПРИКАЗЫВАЮ :

- Утвердить Дорожную карту по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников 2026/2027 учебном году (приложение №1);

- Назначить школьным координатором по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников заместителя директора по  УВР Метиеву А.Д.

- Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:__________________Э.М.Алмасханов

С приказом ознакомлена:  ___________А.Д.Метиева

Приложение №1

к приказу МБОУ «ВеденскаяСОШ №1»

от «25 » 06. 2026 г. № 31

Дорожная карта

по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2026/2027 учебном году

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные | Планируемый результат | Срок сдачи отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
|  | Назначение ответственного координатора олимпиады | Июнь 2026 г. | Директор | Приказ | Июнь 2026 г. |
|  | Утверждение школьной Дорожной карты | Июнь 2026 г. | Ответственный координатор в ОО | Банк данных | Июнь 2026 г. |
|  | Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов | Июнь 2026 г. | Ответственный координатор в ОО | Приказ | Июнь 2026 г. |
|  | Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление индивидуального образовательногомаршрута обучающегося | Июнь- июль 2026 г. | Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО |  | Июнь 2026 г. |
|  | Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников | Июнь 2026 г., далее ежемесячно в течение учебного года | Ответственный координатор в ОО | Аналитический отчет | Июнь- июль 2026 г. |
|  | Информационно- консультационное и методическое сопровождение | Июль - август, далее ежемесячно в течение учебного года | Ответственный координатор в ОО | Аналитический отчет | Ежеквартально |
| Школьный этап |  |  |  |  |  |
|  | Оформление нормативнойдокументации в ОО по школьномуэтапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2026-2027уч.г»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады попредметам | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Ответственный координатор в ОО. | Приказы, протоколы | Сентябрь 2026 г. |
|  | Старт школьного этапа олимпиады | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Ответственный координатор в ОО | Приказ | Сентябрь 2026 г. |
|  | Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО | Сентябрь-октябрь 2026 г. | Ответственный координатор в ОО | Размещенные на сайте протоколы | Сентябрь-октябрь 2026 г. |
|  | Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к Муниципальному этапу | Октябрь 2026 г. | Заместители директора по УР ОО, учителя-предметники | Индивидуальныепланы педагогов | Октябрь 2026 г. |
|  | Психолого- педагогическое сопровождение участников олимпиады | В течение года | Педагог- психолог в ОО | Отчет | Ежеквартально |
|  | Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады | Октябрь 2026 г. | Заместитель директора по УР ОО | Аналитический отчет, протоколы | Октябрь 2026г. |
| Муниципальный этап |  |  |  |  |  |
|  | Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: -приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2026-2027уч.г.» | Сентябрь 2026 г. | Ответственный координатор в ОО | Приказы | Ноябрь 2026 г. |
|  | Работа педагогов-предметников по теоретической и практической подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу | Ноябрь-декабрь 2026 г. | Ответственный координатор в ОО, заместители директора по УР ОО, учителя-предметники | Индивидуальные планы педагогов | Ноябрь-декабрь 2026 г. |
| Региональный этап |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка участников заключительного этапа олимпиады | Январь-май 2027г. | Ответственные координатор в ОО | Аналитический отчет | Май 2027 г. |