Приложение №1 к приказу

№_172/1 от 21.12.2022 г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Веденская СОШ №1»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Определение ответственных, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Веденская СОШ№1 »(рабочая группа). | январь 2023 года | Директор | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 2 | Участие в серии совещаний с методическим отделом МУ «Отдел образования Веденского муниципального района»по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 года, февраль - март 2023 года | МУ «Отдел образования Веденского муниципального района», администрация школы | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 3 | Проведение совещаний рабочей группы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь - май 2023 года | Директор, руководитель рабочей группы | Составление перечня дефицитов при введении обновленного ФГОС, определены способы по их ликвидации |
| 4 | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 года | Директор, руководитель рабочей группы | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в школе |
| 5 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 года | Директор, руководитель рабочей группы | Проведение оценки готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявления дефицитов |
| 6 | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2023 года | Директор, руководитель рабочей группы | Оказание своевременной помощи |
| - Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 7 | Формирование плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | декабрь 2022 года | Рабочая группа | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 8 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь - март 2023 года | Директор, руководитель рабочей группы | Разработка и реализация мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| - Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 9 | Активизация (организация) работы школьных учебно-методических объединений и учителей- предметников | январь - декабрь 2023 года | Директор, рабочая группа | Своевременно оказать адресная помощь педагогическим работникам |
| 10 | Организация и проведение марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | январь - апрель 2023 года | Рабочая группа | Создание площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального |
| 11 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | январь - декабрь 2023 года | Директор, рабочая группа | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 12 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | июнь - декабрь 2023 года | Директор, рабочая группа | Сформировать и довести до учителей способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 13 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | август 2023 года | Директор, рабочая группа | Снижение нагрузки на учителей при подготовке к учебному занятию. |
| 14 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Директор, рабочая группа | Достигнуть повышение качества образования |
| 15 | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Директор, рабочая группа | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| - Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечение повышения квалификации руководящего состава общеобразовательной организации, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март - апрель 2023 года | Рабочая группа | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 17 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март - август 2023 года | Директор, рабочая группа | Синхронизированы процессы обучения педагогических команд |
| - Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 18 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО | январь - февраль 2023 года | Директор, рабочая группа | Составление списка учителей с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 19 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности педагогического состава общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО | февраль - апрель 2023 года | Директор, рабочая группа | Обеспечить промежуточный контроль готовности педагогического состава общеобразовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО. |
| - Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 20 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | декабрь 2022 года, далее ежемесячно | Директор, рабочая группа | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленногоФГОС СОО |